|  |
| --- |
| Приложение №2  к постановлению Администрации  Пограничного  муниципального округа  от «13» 01 2025 № 09 |

ПЕРЕЧЕНЬ

**мероприятий по реорганизации муниципального казенного учреждения «Централизованная культурно досуговая система Пограничного муниципального округа», муниципального казенного учреждения «Централизованная клубная система Жариковской сельской территории Пограничного муниципального округа» и муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры и досуга Пограничного муниципального округа»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Создание комиссии по реорганизации МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» и МБУ «РЦКД Пограничного МО» для контроля и координации исполнения мероприятий по реорганизации | В течение двух дней с момента издания настоящего постановления | Директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В.,  директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 2 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России о реорганизации муниципальных учреждений | В течение трех дней с момента издания настоящего постановления | Директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В.,  директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 3 | Уведомление в письменной форме территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации о реорганизации МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» и МБУ «РЦКД Пограничного МО» | В течение трех дней с момента издания настоящего постановления | Директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В.,  директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 5 | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры | В течение трех дней после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В.,  директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 6 | Подготовка и направление уведомления в Центр занятости населения Пограничного района о реорганизации МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» в форме присоединения к МБУ «РЦКД Пограничного МО» | В течение трех дней после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 7 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБУ «РЦКД Пограничного МО», МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией), при необходимости – о предстоящем высвобождении | В течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | руководитель аппарата Администрации Пограничного муниципального округа  Балесная Ю.В.,  директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В.,  директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 8 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» | До составления промежуточного баланса | директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н.,  МКУ «ЦФБЭО  **Пограничного МО»**  **Варламова О.А.** |
| 9 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение учредителю | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В.,  директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 10 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» | После подписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством | директор МКУ «ЦКДС Пограничного МО»  Швыдкая Т.В.,  и.о. директора «ЦКС Жариковской сельской территории»  Паратуй М.Н. |
| 11 | Получение в Межрайонной ИФНС России информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МКУ «ЦКДС Пограничного МО», МКУ «ЦКС Жариковской сельской территории» | В соответствии с действующим законодательством | директор МБУ «РЦКД Пограничного МО»  Дунаева Ю.В. |